**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

**виконання курсової роботи з дисципліни**

**«Основи програмної інженерії»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва етапів курсової роботи | Термін закінчення виконання етапів роботи | Примітка: кількість днів та результат |
| 1. | Затвердження теми курсової роботи | 23.02.2020 |  |
| 2. | Ознайомлення з ЄСПД, ЄСКД, ДСТУ 3008-95 | 03.03.2020 | 7 дн, |
| 3. | Вивчення та аналіз предметної області об'єкту курсової роботи | 10.03.2020 | 7 дн , |
| 4. | Розробка архітектури та загальної структури системи | 17.03.2020 | 7 дн, Вступ та план |
| 5. | Розробка розділу І | 27.03.2020 | 10 дн, Розділ І |
| 6. | Розробка розділу ІІ | 21.04.2020 | 23 дн. Розділ ІІ |
| 9. | Оформлення пояснювальної записки | 30.04.2020 | 9 дн. Поясню-вальна записки |
| 10. | Підготовка до захисту курсової роботи | 08.05.2020 | 9 дн. |
| 11. | Захист курсової роботи | 12.05 - 19.05.2020 | 3-10 дн. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник роботи |  | Прізвище, ім'я та по-батькові керівника |
| Студент |  | Прізвище, ім'я та по-батькові студента |
|  | 24 лютого 2020 р. |  |